## Plan1
ID | GAPS | REQ | Elaboração | Aprovação TI | Envio para usuários | Aprovação dos usuários | Desenvolvimento - MA | Desenvolvimento - AS | Comentário
1 | CLM.005 | R008 /R012 | OK | OK | OK |  | TESTADO - OK
2 | CLM.009 |  | OK | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Allan, informou que não será usada porque trata de Tipo de Acordo Procuração que não será usado no processo de Clientes
3 | CLM.011 | R027/ R058/ R065 | OK | OK | OK |  | TESTADO - OK
4 | CLM.014 |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Esta EF foi incorporada à EF Fluxo Sociedade Parceira Roberto - E-mail informando alteração.
5 | CLM.015 |  | OK | [5 empty] | Roberto irá verificar com o Allan se está aprovada
6 | CLM.016 | R052 | OK | OK | OK |  | TESTADO - OK
7 | CLM.017 | R020/ R039/ R044 | OK | OK | OK |  | TESTADO - OK
8 | CLM.022 | R043 | OK | OK | OK |  | TESTADO - OK
9 | CLM.022 |  | OK | OK | OK |  | ?duplicado?
10 | CLM.023 |  | OK | [5 empty] | XPDL. Roberto precisa devolver ao Allan. Habilitando o track change
11 | CLM.024 |  | OK | N/A | N/A | N/A |  |  | Favor desconsiderar essa atualização de EF pois permanecerá a versão 07, pois a mesma trata-se de registro de outorgados e representantes.
12 | CLM.027 |  | OK |  |  |  | PRECISA AMPLIAR |  | Roberto enviou email em 16/07 perguntando ao Allan se está aprovada
13 | CLM.028 |  | OK | OK | OK |  | TESTADO - OK |  | Roberto - Talvez seja necessário mexer na EF. Incluir novo requisito.
14 | CLM.031 |  | OK |  |  |  | TESTADO - OK * |  | Roberto enviou email em 16/07 perguntando ao Allan se está aprovada
15 | CLM.032 |  | OK | OK | OK |  | AMPLIADO - PRECISA TESTAR
16 | CLM.033 |  | OK |  |  |  | TESTADO - OK |  | Em 16/07 o Roberto irá reenviar ao Alan com o track change Enviado: 16/07/2015 11:32
17 | CLM.034 |  | OK | OK | OK
18 | CLM.043 |  | OK | N/A | N/A | N/A |  |  | Não precisa ser encaminhada pois permanece a versão 3 sem alterações e já foi aprovada no outro projeto
19 | DM15001050 EF SAP CLM - Clientes e Parceiros Comerciais v1.0 |  | OK |  |  |  | Ver giua Customização.Desenvolvimento |  | Aguardando aprovação do Allan
20 | CLM.072 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | TESTADO - OK |  | Este GAP não requer tratamento para atender escopo de clientes, uma vez que o relatório não possui qualquer restrição ao tipo de acordo básico
21 | CLM.077 - Aprovação Fluxo Padrão e Customizado |  | OK | OK | OK
22 | CLM.078 - Aprovação de Variações de Contratao |  | OK | OK | OK
23 | CLM.079 - Fluxo Sociedade Parceira | [7 empty] | É relacionada ao 014 e deve receber o número de 079. Roberto irá revisar para inclusão de novos GAPS Roberto- E-mail para o Allan informando que vamos manter os GAPS CLM.012 E CLM.014

## Customização.Desenvolvimento
| Acordo - DEV | SUBACORDO - DEV | CONF. | DESEN. | TEST | OBS | QAS
R001 | PI |  |  |  |  | Em andamento com Sebastian.
R002 | OK | OK | OK | N/A | OK | Copnsulta de documentos irá depender dos colaboradores ou grupos listados no Acordo.
R003 | OK | OK | OK | N/A | OK | Atendido pelo Standard/ upload de documentos.
R004 | Postergado/Cancelado |  |  |  |  | CLM.006
R005 | Postergado/Cancelado
R006 | OK | OK | OK | N/A | OK | Prazo indeterminado configurado
R007 | OK | OK | OK | N/A | OK | Consulta de documentos irá depender dos colaboradores ou grupos listados no Acordo.
R008 | TESTADO :) | TESTADO :) | N/A | OK | 100% | Informações do CNPJ.CPF estão sendo trazidas. Pesquisa Sucesso. Nota o cnpj/cpf não é trazido para o subacordo em AB.
R009 | OK | OK | OK | N/A | OK | Campo condição de pagamento como não obrigatório.
R010 |  |  | N/A | ok |  | Campo condição de pagamento do Cliente. Vamos ter que ver o IDOC vs XML
R011 | Cancelado
R012 | TESTADO :) | TESTADO :) | N/A | ok | 100% | Informações do CNPJ.CPF estão sendo trazidas. Pesquisa Sucesso. Falta testar no SUB Acordo. Nota o cnpj/cpf não é trazido para o subacordo em AB.
R013 | OK | OK | ok | N/A | ok
R014 | Ampliado :) | Ampliado :) | N/A | OK | 100% | GAP não está atendendo ao AC e seus respectivos tipos de documentos de contrato. Email Lucas GAP CLM.027 TESTADO E OK!
R015 | Cancelado
R016 | Ampliado :) | Ampliado :) | N/A | OK | 100 | GAP não está atendendo ao AC e seus respectivos tipos de documentos de contrato. Email Lucas GAP CLM.027 CORRIGIDO! Controle FRE esta ok
R017 | Testar
R018 | Postergado/Cancelado
R019 | Testar
R020 | Precisa ampliar GAP E-mail Lucas dia 31.07 | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 50% | CLM.017 enviando email ( notificação) CLM.033 lucas está verificando.
R021 | Postergado/Cancelado
R022 | Postergado/Cancelado
R023 | PI/ABAP
R024 | TESTADO :) | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.031 Aferição do SLA por fase de documento contratual e extração do relatório em PDF e Excel.
R025 | Postergado/Cancelado
R026 | TESTADO :) | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.034 Campo Justificativa de cancelamento.
R027 | Postergado/Cancelado
R028 | WF |  | OK | N/A |  | Precisa DESENVOLVER
R029 | Postergado/Cancelado
R030 | Postergado/Cancelado |  |  |  |  | CLM.013
R031 | OK | OK | OK | N/A | 100% | Campos configurados para aparecer como filtro de busca. Requisito relacionado ao R034. Falta testar em SubAcordo. Ao criar um campo novo no CLM do tipo "Sensível" aparecerá no filtro de busca
R032 | Postergado/Cancelado |  |  |  |  | CLM.026
R033 | TESTADO :) | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.031 Aferição do SLA por fase de documento contratual e extração do relatório em PDF e Excel. Testar em subacordo
R034 | TESTADO :) | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.021 testado flag Minuta customizada. CLM.072 relatório de minutas padrão e customizada. Testar em Sub acordo.
R035 | OK | OK | OK | N/A | OK | CRIAR CAMPO CANAL
R036 | OK | OK | OK | N/A | OK | CRIAR CAMPO REGIONAL
R037 | OK | OK | OK | N/A | OK | CRIAR CAMPO SEGUIMENTO
R038 | TESTADO :) | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.031 Aferição do SLA por fase de documento contratual e extração do relatório em PDF e Excel. Testar em subacordo
R039 | testado | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.017 enviando email ( notificação)
R040 | Postergado/Cancelado
R041 | Postergado/Cancelado
R042 | CUTOVER | CUTOVER | CUTOVER | CUTOVER | CUTOVER | Carga de acordos ativos.
R043 | TESTADO :) | n/a | N/A | OK | 100% | Campos para três empresas. Trestar em Subacordo.
R044 | testado | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.017 enviando email) CLM.028 Alteração das fases por perfis autorizados.
R045 | TESTADO :) | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.028 Alteração das fases por perfis autorizados . Tetsar em sub acordo CLM.032 não esta de acordo com os Acordos comerciais. Lucas ampliando
R046 | * Aprovação Societária? |  | N/A | OK |  | CLM.012
R047 | * Aprovação Societária? |  | N/A | ok |  | CLM.012
R048 | Testar |  |  |  |  | CSA e Jurídico devem ser notificados no momento em que todas as áreas de apoio finalizem suas análises. CLM.023
R049 | Postergado/Cancelado
R050 | Postergado/Cancelado
R051 | Postergado/Cancelado |  |  |  |  | CLM.073.
R052 | Testado | Testado | N/A | ok | 100% | 3 níves de estrutura organizacional clm.016
R053 | OK | OK | ok | N/A | 100% | Falta configurar numeração do subacordo
R054 | OK | OK | N/A | ok | 100% | Alterar texto de exibição do campo.
R055 |  |  | N/A | OK |  | Alterar tudo de Fornecedor para Contraparte
R056 | OK | OK | N/A | OK | 100% | Busca do Acordo pelo CPF/CNPJ da contraparte
R057 | Postergado/Cancelado
R058 | Testado | não atende. | N/A | OK | 100% | Justificativa de cancelamento do Acordo.
R059 | OK | OK | OK | N/A | 100% | Criar Acordo Subordinado Comercial
R060 | [5 empty] | Relatório INCLUIR PLANILHA LUCAS
R061 | OK | OK | OK | N/A | 100% | Criação dos tipos de cdocumento contratual
R062 | OK | OK | OK | N/A | 100% | Criar fluxos de documentos contratuais
R063 | Postergado/Cancelado
R064 |  |  | N/A | OK
R065 | Testado | não atende. | N/A | OK | 100% | CLM.011. Cancelamnto da demanda por usuário autorizado. Precisa testar em Sub Acordo.
R066 | OK | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK | 100% | CLM.011. Cancelamnto da demanda por usuário autorizado. |  | CLM.012 CLM.014
R067 |  |  | N/A | OK |  | O termo "Fornecedor" deve ser alterado para "Contraparte" em todos os rótulos e campos presentes no AB Comercial |  | N.A.
R068 |  |  | N/A | OK |  | O sistema não deve permitir o versionamento de documetos a partir da fase de impressão |  | CLM.010
R069 |  |  | N/A | OK |  | O sistema deve acionar o CSA para aprovação somente quando tiver feito alguma análise. |  | N.A. inclusão na ef de wf
R070 | Precisa ampliar GAP E-mail Lucas dia 31.07 | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK |  | O sistema deve exibir as atividades pendentes de ABs de aquisição e comerciais em visões diferentes. |  | CLM.033
R071 | Precisa ampliar GAP E-mail Lucas dia 31.07 | Não se aplica, pois documento contratual não é criado no subacordo. | N/A | OK |  | Na visão das atividades pendentes dos ABs comerciais, deve ser incluída a coluna Canal. |  | CLM.033