## Plan1
ID | GAPS | Elaboração | Aprovação TI | Envio para usuários | Aprovação dos usuários | Desenvolvimento | Comentário
1 | CLM.005 | OK | OK | OK
2 | CLM.009 | OK | N/A | N/A | N/A |  | Allan, informou que não será usada porque trata de Tipo de Acordo Procuração que não será usado no processo de Clientes
3 | CLM.011 | OK | OK | OK
4 | CLM.014 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Esta EF foi incorporada à EF Fluxo Sociedade Parceira
5 | CLM.015 | OK |  |  |  |  | Roberto irá verificar com o Allan se está aprovada
6 | CLM.016 | OK | OK | OK
7 | CLM.017 | OK | OK | OK
8 | CLM.022 | OK | OK | OK
9 | CLM.022 | OK | OK | OK
10 | CLM.023 | OK |  |  |  |  | XPDL. Roberto precisa devolver ao Allan. Habilitando o track change
11 | CLM.024 | OK | N/A | N/A | N/A |  | Favor desconsiderar essa atualização de EF pois permanecerá a versão 07, pois a mesma trata-se de registro de outorgados e representantes.
12 | CLM.027 | OK |  |  |  |  | Roberto enviou email em 16/07 perguntando ao Allan se está aprovada
13 | CLM.028 | OK | OK | OK
14 | CLM.031 | OK |  |  |  |  | Roberto enviou email em 16/07 perguntando ao Allan se está aprovada
15 | CLM.032 | OK | OK | OK
16 | CLM.033 | [5 empty] | Em 16/07 o Roberto irá reenviar ao Alan com o track change
17 | CLM.034 | OK | OK | OK
18 | CLM.043 | OK | N/A | N/A | N/A |  | Não precisa ser encaminhada pois permanece a versão 3 sem alterações e já foi aprovada no outro projeto
19 | DM15001050 EF SAP CLM - Clientes e Parceiros Comerciais v1.0 | OK |  |  |  |  | Aguardando aprovação do Allan
20 | CLM.072 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Este GAP não requer tratamento para atender escopo de clientes, uma vez que o relatório não possui qualquer restrição ao tipo de acordo básico
21 | CLM.077 - Aprovação Fluxo Padrão e Customizado | OK | OK | OK
22 | CLM.078 - Aprovação de Variações de Contratao | OK | OK | OK
23 | CLM.079 - Fluxo Sociedade Parceira | [5 empty] | É relacionada ao 014 e deve receber o número de 079. Roberto irá revisar para inclusão de novos GAPS